| Mинистерство на околната среда и водите | Програма на ООН за развитие |
| --- | --- |

“Национална самооценка на  възможностите на България за глобално управление на околната среда”.

Финансира се от

Глобалния екологичен фонд (ГЕФ)

Велеслава Абаджиева, Ръководител на проекта, ПРООН/МОСВ

Националната самооценка е поредица от действия в рамките на 24 месеца, които България ще предприеме, за да се оценят потребностите от изграждане на възможности на системно, институционално и индивидуално ниво за по-добро управление на глобалната околна среда.

Самооценката ще се проведе по отношение на три тематични области и взаимовръзката между тях в контекста на устойчивото развитие, националния процес за опазване на околната среда и присъединяването на България към Европейския съюз.

- изменение на климата (Рамкова конвенция на Обединените нации по изменението на климата)

- биологично разнообразие (Конвенция на Обединените нации за биологичното разнообразие)

- деградация на земите и почвите (Конвенция на Обединените нации за борба с опустиняването)

Цели на националната самооценка

- Да се определят потребностите от изграждане на капацитет в България за изпълнение ангажиментите на страната по Конвенциите на ООН за изменението на климата, биологичното разнообразие и борба с опустиняването

- Да се разработи Стратегически план за действие за изграждане на капацитет за изпълнение на ангажиментите на страната по трите конвенции, който да бъде приет като официален документ

Капацитет

Способност на институциите, организациите, общностите и хората, работещи в дадена система, да определят цели и да работят ефективно за постигането им.

Принципи на националната самооценка

- Провежда се в България, за България, от заинтересованите страни в България.

- Активно участват всички заинтересовани страни.

- Заинтересованите институции се координират помежду си.

- Управляващите се ангажират с процеса на най-високо ниво (Комисия по устойчиво развитие).

- Задълженията на страната за глобално управление на околната среда се обвързват с националните цели за устойчиво развитие.

- Трите тематични области се разглеждат взаимосвързано и комплексно. Търсят се общи проблеми и общи начини за решаването им на системно, институционално и индивидуално ниво.

- Предлагат се дългосрочни стратегически решения за изграждане на капацитет.

- Самият процес на самооценка води до подобряване на капацитета.

Ключови заинтересовани страни

- Законодателна власт

- Изпълнителна власт (министерства, регионални структури и агенции)

- Местни власти

- Научни среди

- Бизнес и браншови организации

- Неправителствени организации

Действия по националната самооценка и очаквани резултати

1. Базови проучвания и доклади: февруари – април 2003

- Анализ на изискванията на трите конвенции и съществуващите възможности на България да ги изпълнява

- национални консултанти

2. Тематични проучвания и доклади: май – декември 2003 г.

- анализ на пречките, потребностите и възможностите за изграждане на капацитет в трите тематични области;

- непрекъснати широки консултации с всички заинтересовани страни.

- национални консултанти, работни групи, семинари, проучвания сред заинтересованите страни

3. Междусекторни проучвания и доклад: януари – април 2004 г.

- Дефиниране на потребности от изграждане на капацитет, общи за трите конвенции (април 2004)

- национални консултанти, работна група, семинари

4. Обобщен доклад и Стратегически план за действие: май – август 2004 г.

- Синтез на трите тематични доклада, трите проучвания сред заинтересованите страни, междусекторния доклад и първия семинар на заинтересованите страни

- Стратегически цели, дейности, отговорни институции, времева рамка и бюджет

- национални консултанти, работна група, семинари и одобрение на високо ниво

5. Начално наблюдение на изпълнението на мерките, заложени в Плана: септември – декември 2004 г.

- семинар

ПОЛЗИ

- Съществува инструмент за дългосрочно планиране, който е изработен и приет от всички заинтересовани страни.

- Този инструмент дава възможност за добро планиране на националните действия в трите тематични области и за ефективно използване на ограничените ресурси.

- Този инструмент улеснява диалога с евентуални донори.

Управление на проекта

| Водеща институция |  | Управляваща агенция по ГЕФ |
| --- | --- | --- |
| МОСВ |  | ПРООН |
| Заместник министър на околната среда и водите и Национален координатор на ГЕФ Г-жа Фатме Илиаз |  | Звено за управление на проекта в МОСВ |
| Национален директор по проекта от страна на МОСВ Г-жа Мария Карадимова |  | Г-жа Велеслава Абаджиева, Ръководител Г-жа Милена Игнатова, Сътрудник |

Механизъм за координация по проекта

Национална комисия по устойчиво развитие

|  | Работна група към Комисията |
| --- | --- |
| Експерти от държавните ведомства Координатори по трите конвенции | Тематична група климат Тематична група биоразнообразие Тематична група опустиняване Междусекторна работна група Работна група по Обобщения доклад и Стратегическия план за действие |